附件1

2020年度学科发展项目实施具体要求

本项目完整作品著作权（包括电子出版物）、署名权由中国科协和项目承担单位共有。项目承担单位、课题组及其相关成员在研究期间发表的与本项目有关的学术成果应注明中国科协学科发展项目资助字样。
（一）学科史研究项目实施
1.项目承担单位组建课题组和顾问组
（1）课题组：由首席科学家、编写组和学术秘书组组成，成员数量原则上不少于15人。主要由本学科领域的专家学者，以及相关的科技史学家担任。老中青专家学者比例适当，并具有广泛的代表性。采取首席科学家负责制。
首席科学家由1-2名本学科领域的学科带头人担任，主要负责把握研究方向，指导制定研究计划，牵头拟定研究大纲，审定研究报告最终稿。
编写组由12名以上相关专家学者组成。在首席科学家的组织下，收集、整理相关资料，制定研究计划并开展相应的研究工作，编制学科史研究报告。
学术秘书组负责联络协调和文秘工作，人选和人数由承担单位与课题组专家共同商议决定。
（2）顾问组：由相关领域的著名专家学者组成，人数不限，主要负责对研究大纲、研究方法、研究内容和研究报告等进行指导。
2.研究内容
学科史研究以学科为单元独立进行，重点对本学科在中国的生成、发展、演化历史进行梳理和研究。
主要内容包括：学科发展的科技和社会环境，学科的认识结构（认识对象的内涵和外延等）、知识结构（知识体系、技术体系、方法体系等）、学术建制的发展，学科的特征（整体性、层次性、动态性、开放性等），学科的科技和社会功能，学科演化的判据、进程、特点、规律，以及学科发展的里程碑事件、主要奠基者和杰出贡献者，学科发展大事记等。
3.编制报告
在开展本学科史研究的基础上，编撰学科史研究报告。每个学科史研究报告独立成册并公开出版，书名为《中国XXXX学科史》。每部学科史研究报告的字数一般为40万字左右。
4.召开学科史研究讨论会
在完成本学科史研究报告初稿的基础上，由承担单位组织召开1-2次学科史研究讨论会，对本学科发展史进行研讨和交流，并修改完善研究报告。
研究讨论会的参会人员为本学科及相关学科领域的专家学者、科技史学家，应具有广泛的代表性，每次研究讨论会的规模不少于50人，时间不少于1天。
（二）学科发展研究项目实施
1.课题组
由项目承担单位组建本学科发展研究课题组。课题组由首席科学家、编写组和学术秘书组组成。人员数量原则上不少于15人。采取首席科学家负责制。首席科学家由1-2名本学科领域的学科带头人担任，主要负责把握研究方向，牵头制定研究计划和研究大纲，指导开展相关研究，审核研究报告。编写组由12名以上本学科领域的著名专家学者组成，在首席科学家的领导下，负责收集、整理相关资料，按计划开展研究，撰写研究报告，按要求编写相关文本内容。学术秘书组人选及人数由承担单位与课题组商议确定，负责联络协调和文秘工作。
2.研究内容
对本学科最近几年的发展现状进行梳理和分析，总结本学科研究热点与重要进展，比较国内外学科发展状况，预测未来5年的发展趋势，重点分析本学科领域内相关交叉学科的发展情况，从而明确我国在本学科领域的发展目标和方向，并提出相应的发展规划和策略。
3.编制研究报告
在本学科发展研究的基础上编制研究报告。
（1）研究报告由综合报告、专题报告和附录三部分组成。综合报告包括以下主要内容：
——我国学科发展现状：总结和评述我国最近几年本学科的新观点、新理论以及新方法、新技术、新成果等发展状况；从管理体制机制、学科平台建设、学科评价体系等方面分析制约学科发展的深层次原因；简要介绍本学科在学术建制、人才培养、研究平台、重要研究团队等方面的发展状况。 
——国内外学科发展比较：结合本学科有关国际重大研究计划和重大研究项目，研究国际上本学科最新研究热点、前沿和趋势，比较评析国内外学科的发展状态；对比本学科在国内外发展的各自优势与劣势，分析国外成功经验，总结对我国本学科发展的启示和建议。 
——我国学科发展趋势与对策：分析我国本学科未来5年发展新的战略需求和重点发展方向，关注本学科领域相关交叉学科的发展趋势，并辩证分析学科交叉融合对本学科的发展影响，提出本学科未来5年的发展趋势及发展策略，构建更为科学合理的学科发展体系。
专题报告是综合报告中涉及的、需要特别研究和介绍的有关内容（例如学科内重大领域或前沿热点）的专门报告，主要内容包括：我国的发展现状、国内外发展比较、我国发展趋势与对策等。
附录包括近几年来学科分支变动表、学科重要成果名录、学科重要研究团队名录、学科发展大事记以及其他需要说明的内容等。
（2）在涉及其他相关学科和相关内容的研究时，由课题组与其他相关学科课题组协商，明确各自的研究领域和研究内容。在已完成的学科发展研究报告中出现过的内容，原则上不能重复出现。
（3）各学科的研究报告独立成册并公开出版发行。研究报告以项目执行年度为卷号，即2020年起执行的项目，书名为《2020-2021XXXX学科发展报告》。原则上每册研究报告字数为20万字以内。每个研究报告，同时要形成本学科的发展趋势等方面的智库报告，为党和国家科学决策提出对策、建议（3000字左右）。
4.召开学科发展研究讨论会
在完成研究报告初稿的基础上，由承担单位组织召开学科发展研究讨论会，对有关内容进行研讨和交流，并根据专家意见修改完善研究报告。研究讨论会参会人员应在本学科和相关学科具有广泛的代表性和权威性。研究讨论会规模不少于50人，时间不少于1天。
（三）产业与技术发展路线图研究项目实施
1.课题组和顾问组

（1）课题组：由项目承担单位组建，由首席科学家、编写组、学术秘书组组成。成员数量原则上不少于15人。主要包括本领域的专家学者，并具有广泛的代表性。采取首席科学家负责制。
首席科学家由1-2名本领域的带头人担任，主要负责把握研究方向，指导制定研究计划，牵头拟定研究大纲，审定研究报告最终稿。
编写组由12名以上相关专家学者组成。在首席科学家的领导下，收集、整理相关资料，制定研究计划并开展相应的研究工作，编制研究报告。鼓励编写组专家加强与产业界联系与合作，以保证研究报告的可行性。

学术秘书组负责联络协调和文秘工作，人选和人数由承担单位与课题组专家共同商议决定。
（2）顾问组：由相关产业的企业负责人、企业技术人员等组成，人数不限，主要负责对产业与技术发展路线的可行性进行评估。
2.研究内容
产业与技术发展路线图项目旨在研究总结本领域发展态势和规律的基础上，从顶层设计、研发动态、技术路线、产业进展、人才建设、产业应用等方面预测技术、产业发展趋势，提出发展方向、重点研究课题以及协调合作重点和机制，制定本领域发展的路线图，为本领域在各个方面的中短期和中长期发展提出具体的目标和可操作的执行方案。为协调研究创新以及谋划技术和产业布局、抢占科技发展制高点，为产业发展和技术进步起到导向和参考作用，推动学科发展与产业发展结合，促进科技成果转化，推动科技经济深度融合。
主要内容包括：对本技术、产业基本范畴、主要分支和关键性议题的概述；对本领域国内外相关技术和产业发展现状的分析评估；对国际上本领域未来发展方向的预测与展望；对本领域国内发展的分析与规划路线图。要明确各阶段的发展任务、说明可能面临的关键问题与难点，并提出相应的解决方案；本领域科技经济深度融合趋势的预测与展望，并形成相关建设规划路线图。
3.编制报告
在开展本领域产业与技术发展路线图研究的基础上，编撰产业与技术发展路线图。每个研究报告独立成册并公开出版，书名为《XXXX产业与技术发展路线图》。每部研究报告的字数一般为20万字左右。
4.召开产业与技术发展路线图研究讨论会
在完成研究报告初稿的基础上，由承担单位组织召开1-2次研究讨论会进行研讨和交流，以多种形式开展学术交流，广泛征求学术领域和产业应用领域的专家意见，并进行修改和完善，以保证研究报告的准确性、权威性和实用性。
研究讨论会的参加人员为本领域的专家学者和产业相关企业负责人或技术人员，每次研究讨论会的规模不少于50人，时间不少于1天。
