解读：关于印发《北京市通州区科技计划项目管理办法》的通知

日期：2025-12-24 10:34                                来源：区科委分享：

一、制定背景

为优化科技资源配置，规范和加强北京市通州区科技计划项目管理，提高项目质量和管理效率，进一步激发科研人员的创新活力，根据国家及北京市科技计划项目管理有关规定，依据《公平竞争审查条例》等相关文件精神，北京市通州区科学技术委员会结合通州区实际情况，修订了《北京市通州区科技计划项目管理办法》（以下简称《管理办法》）。

二、主要内容

《管理办法》共七章、三十二条，分为总则、责任主体与职责、申报与立项管理、实施管理、综合绩效评价管理、信用与监督管理、附则。主要内容包括：

一是明确适用范围及管理原则。《管理办法》适用于由北京市通州区科学技术委员会（以下简称区科委）立项支持的项目。

二是明确相关责任主体职责与申报条件。明确了区科委、承担单位、咨询专家等主体的职责，承担单位及项目负责人、咨询专家应具备的条件等内容。

三是明确立项管理流程与项目遴选方式。明确了立项程序包括项目审核、行政决策、项目预算评审与实施方案“二合一”论证（以下简称“二合一”论证）、项目任务书签订等环节，公开征集、定向组织等多种方式遴选。

四是明确实施管理规定。明确了过程检查要求，自主调整技术路线、研究人员等一般事项的处理，项目重大进展报告要求，重大调整和终止的情形及处理。

五是明确综合绩效评价管理规定。明确了项目综合绩效评价一般包括材料准备、专家评议、结论下达三个环节，并对通过、未通过和结题三类综合绩效评价结论的确定条件以及承担单位自主开展综合绩效评价试点的条件和程序等做出了规定。

六是明确信用与监督管理规定。明确了科研诚信管理、承诺制以及违规行为处理等内容。

七是明确了项目信息公开、成果转化、解释权以及实施期限等内容。

https://www.bjtzh.gov.cn/bjtz/jdhy/202512/1775946.shtml